## Mapa de Riesgo
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  |  | Controles | Valoración de Controles | [9 empty] | Calificación Controles | Riesgo Residual |  |  |  |  | Acciones asociadas al control
No | Descripción |  |  | Probabilidad | Impacto | Descriptor | Zona del Riesgo |  | Herramienta para el control | Calificación | Guías para el manejo | Calificación | Efectividad de la herramienta | Calificación | Definición de responsables | Calificación | Frecuencia de ejecución | Calificación |  | Probabilidad | Impacto | Descriptor | Zona del Riesgo | Opciones de Manejo | Acciones | Responsable | Indicador | OBSERVACIONES
PROCESO: CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Realizar el seguimiento y control al sistema de control interno de la organización, evaluar el cumplimiento de los planes de la Contraloría, apoyar a la entidad en la evaluación del riesgo y en la identificación de eventos de desviación; servir de soporte a la entidad con los entes externos
1 | Incumplimiento al plan de auditorias de control interno | Falta de seguimiento a cronograma, ausencia de mecanismos de control. Falta de liderazgo del responsable del proceso, falta de planeación del proceso que incluya todos los roles correspondientes a la OCI, ausencia de mecanismos de control y verificación, ausencia de una política institucional de gestión del riesgo, limitaciones en la planta de personal para asignación de auditores según los perfiles requeridos por el procesos, ausencia de mecanismos de verificación, orientación y control para publicación de informes y reportes de control interno en los diferentes sistemas de información regulados por la Ley | Ineficiencia administrativa, incumplimiento de objetivos institucionales, desmejoramiento en la función pública, investigaciones administrativas y disciplinarias, bajas calificaciones en las evaluaciones nacionales que implican verificación de informes y reportes de control interno, debilitamiento del sistema de control interno de la Contraloría, incumplimiento de las metas del proceso, posibilidad de ocurrencia de los riesgos no administrados ni vigilados afectando el conjunto de operaciones de la Contraloría. | 1 | 3 | M | MODERADA | Monitoreo al plan anual de auditorías internas de la oficina de control interno | Si | 15 | Si | 15 | Si | 30 | Si | 15 | Si | 25 | 100 | 1 | 1 | B | BAJA | Asumir el Riesgo | Seguimiento al Plan Anual de Auditorías de Control Interno | Responsable del proceso Control Interno | No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas | 19/19=100%
2 | Falta de seguimiento a planes de mejoramiento |  |  | 1 | 3 | M | MODERADA | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos suscritos con la oficina de control interno. Igualmente sobre los planes de mejoramiento suscritos entre la CDB y la AGR | Si | 15 | Si | 15 | No | 0 | No | 0 | No | 0 | 30 | 1 | 3 | M | MODERADA | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos entre control interno y los demás procesos institucionales | Responsable del proceso Control Interno | No de planes de mejoramiento a los que se les practica seguimiento / No de planes suscritos | 70/70=100%
3 | Incumplimiento del plan estratégico institucional |  |  | 1 | 3 | M | MODERADA | Hacer seguimiento al Plan estratégico institucional | Si |  | Si |  | Si |  | No |  | No |  | 70 | 1 | 3 | M |  |  | Seguimiento técnico al Plan estratégico institucional | Responsable del proceso Control Interno | No de informes de seguimiento al PEI / No informes planificados | 4/4=100%
4 | Falta de seguimiento a los riesgos institucionales |  |  | 4 | 4 | E | EXTREMA | Realizar auditorías internas de seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en los mapas de riesgos por proceso | No | 0 | No | 0 | No | 0 | No | 0 | No | 0 | 0 | 4 | 4 | E | EXTREMA | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Seguimiento a los mapas de riesgos por procesos | Responsable del proceso Control Interno | No de mapas de riesgos sobre los que se realiza seguimiento / No total de mapas de procesos | 16/16=100%
5 | Falta de control sobre la publicación de reportes e informe de ley correspondientes a la gestión de la oficina de control interno |  |  | 1 | 4 | A | ALTA | Establecer un mecanismo de verificación sobre los reportes e informes de control interno que debe publicar la OCI | No | 0 | No | 0 | Si | 30 | Si | 15 | Si | 25 | 70 | 1 | 3 | M | MODERADA | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Adoptar mecanismos de control y monitoreo sobre los reportes e informes que debe rendir la OCI | Responsable del proceso Control Interno | Adoptar mecanismos de control y monitoreo. | 1/1=100%
6 | No contar con un equipo multidisciplinario que permita la realización de auditorías efectivas al interior de la entidad. |  |  | 2 | 3 | M | MODERADA | Designar los auditores de acuerdo con los perfiles y línea de auditoría establecidas en el Plan de Auditoria | Si | 15 | Si | 15 | Si | 30 | Si | 15 | Si | 25 | 100 | 1 | 1 | B | BAJA | Asumir el Riesgo | Asignación de auditores de acuerdo a los perfiles | Responsable del proceso Control Interno | No de auditores internos asignados en proceso auditor de acuerdo a perfiles / No de auditores asignados en proceso auditor | 2/2=100%
RIESGOS ASOCIADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19
7 | Posibilidad de contagio Covid -19 por la Interacción con otros funcionarios, y público en general | Tránsito obligatorio de funcionarios de la dependencia por todas las áreas de la entidad para el cumplimiento de las obligaciones laborales | Afectaciones graves a la salud de los funcionarios de la Dependencia | 2 | 5 | E | EXTREMA | Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de algunas medidas generales: Lavado de Manos, Distanciamiento Físico, Uso de Tapabocas de acuerdo a lo definido en la resolución 666 del 24 de Abril de 2020 Reuniones del COPASST para analizar los riesgos de salud a los que se exponen los funcionarios y establecer líneas de acción | Si | 15 | No | 0 | No | 0 | No | 0 | No | 0 | 15 | 2 | 4 | A | ALTA | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Implementación de protocolos de Bioseguridad para que entre otros aspectos, se de el uso adecuado de los elementos de bioseguridad en el marco de normas técnicas de SST y se definan lineamientos para que se adelanten las labores por grupos de funcionarios, guardando el distanciamiento social. | Responsable de los procesos de Talento Humano, Planeación | Protocolos implementados | 1/1=100%
[25 empty] | Definir lineamientos para realizar las actividades laborales en un horario flexible | Despacho del Contralor-Profesional de Talento Humano | Lineamientos cumplidos para realizar las actividades laborales en un horario flexible | 1/1=100%
[25 empty] | Organizar el acceso controlado de personas a la entidad y por áreas. | Despacho del Contralor-Profesional de Servicios Generales | Numero de Controles aplicados / Numero de controles establecidos | 1/1=100%
[25 empty] | Atención y comunicación por teléfono, correos institucionales, personales y pagina WEB de la entidad. | Responsables del proceso de control interno disciplinario | No. de mecanismos utilizados de atención y comunicación a personas internas y externas en la Entidad covid-19 / No. de mecanismos a utilizar de atención y comunicación a personas internas y externas en la Entidad covid-19. | 2/2=100%
[25 empty] | Limitar la atención de personas durante la ejecución de las actividades del proceso. | Responsables del proceso de control interno disciplinario | Numero de Controles aplicados / Numero de controles establecidos | 1/1=100%
8 | No Realizar el seguimiento y control a los procesos que hacen parte de la Contraloría Departamental de Bolívar | Problemas con las herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones, Inconvenientes con la ejecución de las actividades de los procesos de la entidad | Sanciones administrativas y disciplinarias, Mal desempeño del proceso | 3 | 3 | A | ALTA | Realizar programa de auditorias, establecer metodologías de trabajo para realizar el control en épocas de emergencia sanitaria | Si | 15 | No | 0 | Si | 30 | Si | 15 | No | 0 | 60 | 3 | 2 | M | MODERADA | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Programar visitas estrictamente necesarias a la entidad, en coordinación con los responsables de los procesos para tratar temas relacionados con el control interno | Responsable del proceso Control Interno-Responsable proceso de Planeación | No. de reuniones realizadas estrictas para ventilar acciones del comité control interno y del covid-19/No. de reuniones a realizar en período y covid-19 | 2/2=100%
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

## NO TOCAR
| Probabilidad |  | Procesos
1 | (1) Rara Vez | 1 | Planeación Estratégica
2 | (2) Improbable | 2 | Ética y Comunicación
3 | (3) Posible | 3 | Atención al Ciudadano
4 | (4) Probable | 4 | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana
5 | (5) Casi Seguro | 5 | Auditoría
|  | 6 | Responsabilidad Fiscal
|  | 7 | Administrativo Sancionatorio
| Impacto | 8 | Jurisdicción Coactiva
| Si | 9 | Talento Humano |  | P/I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| No | 10 | Presupuesto |  | 1 | B | B | M | A | A
|  | 11 | Contabilidad |  | 2 | B | B | M | A | E
| Impacto | 12 | Tesorería |  | 3 | B | M | A | E | E
| 5 | 13 | Gestión Documental |  | 4 | M | A | A | E | E
| 10 | 14 | Adquisición de Bienes y Servicios |  | 5 | A | A | E | E | E
| 20 | 15 | Gestión de la Infraestructura
|  | 16 | Tecnologías de la Información
| Calificación de controles | 17 | Gestión Jurídica | B | Asumir el riesgo
| SI | 18 | Control Interno | M | Asumir el riesgo, reducir el riesgo
| NO | 19 | Control Disciplinario | A | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
|  |  |  | E | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre
En término
Extemporáneo